## Sprint Backlog
Sprint Backlog
ID | Đặc điểm, yêu cầu |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị đối với hệ thống | Point | Sprint | Người làm | Ngày hoàn thành
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng (User Story)
1 | Guest | View Home Page | Hiển thị nội dung trang chủ | 1 | Cao | 5 | 1 | Nguyễn Văn A
2 | Guest | View Product List | Hiện thị trang danh sách sản phẩm | 1 | Cao | 5
3 | Guest | View Product Detail | Xem chi tiết sản phẩm | 2 | Trung bình | 3
4 | Guest | Register | Đăng kí làm khách hàng | 1 | Cao | 5
5 | Guest | Chat with sale | Liên hệ với người bán | 3 | Thấp | 1
6 | Customer | Login, Logout | Đăng nhập, Đăng xuất | 1 | Cao | 5
7 | Customer | Make orders | Đặt hàng | 1 | Cao | 5
8 | Customer | Manage Cart | Quản lý giỏ hàng, thêm, sửa | 1 | Cao | 5
9 | Customer | Profile manager | Quản lý trang cá nhân | 2 | Trung bình | 3
10 | Customer | Oder Management | Quản lý đặt hàng, thêm, sửa, xóa | 1 | Cao | 5
11 | Sale | Product Management | Quản lý sản phẩm | 1 | Cao | 5
12 | Sale | Invoice Management | Quản lý hóa đơn | 3 | Thấp | 1
13 | Sale | Customer Management | Quản lý khách hàng | 1 | Cao | 5

## User Story
User Story
ID | Yêu cầu |  |  | Mức độ cấp thiết
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Lý do
US01 | Người dùng | Đăng nhập bằng tài khoản mật khẩu | KH muốn đăng nhập user tự tạo để bảo mật thông tin | Trung bình
US02 | Người dùng | Chức năng đặt lại mật khẩu | KH muốn đặt lại mật khẩu khi muốn | Thấp
US03 | Người dùng | Xem chi tiết sản phẩm | KH muốn xem chi tiết thông tin mặt hàng | Cao
US04 | Người dùng | Chat với người bán | KH muốn liên hệ bới người bán để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm | Trung bình
US05 | Người dùng | Chia sẻ thông tin về sản phẩm với bạn bè | KH muốn chia sẻ thông tin sản phẩm với bạn bè | Thấp
US06 | Người dùng | Tìm kiếm | KH muốn tìm sản phẩm theo tên | Cao
US07 | Người dùng | Sắp xếp sản phẩm theo giá | KH muốn tìm sắp xếp sản phẩm theo giá | Cao