## Sheet1
Tên đề tài: Ứng dụng bán giày
ID | Đặc điểm, yêu cầu |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị (TB/Cao/Thấp) | Points
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng (User Story)
1 | Guest | View Home Page | Hiện thị trang chủ | 1 | Cao | 5
2 | Guest | View Product List | Hiện thị trang danh sách sản phẩm | 1 | Cao | 5
3 | Guest | View Product Detail | Xem chi tiết sản phẩm | 2 | Trung bình | 3
4 | Guest | Register | Đăng kí làm khách hàng | 1 | Cao | 5
5 | Guest | Chat with sale | Liên hệ với người bán | 3 | Thấp | 1
6 | Customer | Login, Logout | Đăng nhập, Đăng xuất | 1 | Cao | 5
7 | Customer | Make orders | Đặt hàng | 1 | Cao | 5
8 | Customer | Manage Cart | Quản lý giỏ hàng, thêm, sửa | 1 | Cao | 5
9 | Customer | Profile manager | Quản lý trang cá nhân | 2 | Trung bình | 3
10 | Customer | Oder Management | Quản lý đặt hàng, thêm, sửa, xóa | 1 | Cao | 5
11 | Sale | Product Management | Quản lý sản phẩm | 1 | Cao | 5
12 | Sale | Invoice Management | Quản lý hóa đơn | 3 | Thấp | 1
13 | Sale | Customer Management | Quản lý khách hàng | 1 | Cao | 5