## Sprint Backlog
Sprint Backlog
ID | Đặc điểm, yêu cầu |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị đối với hệ thống | Point | Sprint | Người làm | Ngày hoàn thành
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng (User Story)
1 | Guest | View Home Page | Hiển thị nội dung trang chủ | 1 | Cao | 5 | 1 | Nguyễn Văn A
2 | Guest | View Product List | Hiện thị trang danh sách sản phẩm | 1 | Cao | 5
3 | Guest | View Product Detail | Xem chi tiết sản phẩm | 2 | Trung bình | 3
4 | Guest | Register | Đăng kí làm khách hàng | 1 | Cao | 5
5 | Guest | Chat with sale | Liên hệ với người bán | 3 | Thấp | 1
6 | Customer | Login, Logout | Đăng nhập, Đăng xuất | 1 | Cao | 5
7 | Customer | Make orders | Đặt hàng | 1 | Cao | 5
8 | Customer | Manage Cart | Quản lý giỏ hàng, thêm, sửa | 1 | Cao | 5
9 | Customer | Profile manager | Quản lý trang cá nhân | 2 | Trung bình | 3
10 | Customer | Oder Management | Quản lý đặt hàng, thêm, sửa, xóa | 1 | Cao | 5
11 | Sale | Product Management | Quản lý sản phẩm | 1 | Cao | 5
12 | Sale | Invoice Management | Quản lý hóa đơn | 3 | Thấp | 1
13 | Sale | Customer Management | Quản lý khách hàng | 1 | Cao | 5

## Details
Hạng mục trong Product Backlog | Công việc trong sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu
View Home Page | Test sprint | Nguyễn Thành Nam | 1
| Code logic | Vũ Văn Hải | 3
| Code logic | Phùng Chí Kiên | 3
| Code logic | Đàm Đình Hiển | 3
| Giám sát nhóm | Tạ Tuấn Vũ | 0.5
View Product List | Code server | Nguyễn Thành Nam | 4
| Code logic | Vũ Văn Hải | 3
| Code logic | Phùng Chí Kiên | 3
| Code logic | Đàm Đình Hiển | 3
| Giám sát nhóm | Tạ Tuấn Vũ | 0.5